潼南府办〔2022〕8号

重庆市潼南区人民政府办公室

关于做好2022年项目工作的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

潼南区2022年建设项目和推进前期项目已经区委、区政府审定，现印发给你们。为加快项目推进，确保目标任务完成，现将有关事项通知如下：

一、明确工作目标

按照区委、区政府要求，2022年建设项目新开工率和年度投资完成率一季度达到30%以上，二季度达到60%以上，三季度达到80%以上，四季度全面完成任务。新建项目需在10月底前全面开工。

二、细化工作任务

各单位对所属的2022年建设项目，须于1月28日前在“潼南区建设项目智能监管平台”按阶段性目标细化工作任务，明确每月投资额和工作内容；对所属的2022年前期项目也要将年度目标任务细化到具体环节、明确到具体时间。表述上要言简意赅，指标上要量化准确（忌用力争、争取、尽力、全力等模糊性语言），难以量化的应对时间、形象进度等作出具体的明确。联系人：徐利，联系电话：85118730。

三、加快项目推进

一是业主单位要根据计划开工时间，按照项目建设规定程序，认真研究措施，及早推进前期，落实建设条件，确保新建项目及时开工建设；要强化施工组织，及时协调解决卡点问题，加快建设进度，确保节点任务和全年目标顺利完成。二是相关审批单位要提前介入，协助业主单位完成项目前期审批相关手续；要严格落实并联审批制和限时办结制，加快项目审批进度。三是相关行业主管部门要加强行业监管，督促项目业主单位严格按照相关规定推进项目建设，并协助争取资金、用地等要素支持。

四、做好进度报送

各相关单位每月25日前，及时、准确在“潼南区建设项目智能监管平台”（项目管理APP）报送项目推进情况，逾期未报视为当月无进展并在全区范围通报，特殊情况按相关通知执行。同时项目单位要做好投资项目统计入库工作，做到项目及时入库，数据及时填报。

附件：1.潼南区2022年政府公益性建设项目计划表

2.潼南区2022年国有企业经营性建设项目计划表

3.潼南区2022年社会投资建设项目计划表

4.潼南区2022年推进前期项目计划表

重庆市潼南区人民政府办公室

2022年1月18日

抄送：区委办，区人大办，区政协办，区纪委监委，区法院，区检察院，

区人武部。

重庆市潼南区人民政府办公室               2022年1月18日印发

附件1

潼南区2022年政府公益性建设项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 主要实施内容及规模 | 2022年实施内容及规模 | 建设地点 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 | 2022年投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（66个） |  |  |  |  |  |  |  | 1173711 | 357954 |  |
| 1 | 区新城管委会 | 重庆市潼南区产教融合示范片区项目 | 占地面积约1200亩，总建筑面积约37万㎡，主要实施内容包括：土石方平场、边坡支护、地基基础、主体结构、装饰装修、智能化、室外环境、地下车库、生化池、综合管网、基础设施等配套工程。 | 完成一期部分主体建设并启动二期。 | 新城 | 续建 | 2021-2025 | 265000 | 50000 |  |
| 2 | 区交通局 | 潼南区2022-2023“乡村振兴+四好农村路”建设工程 | 建设里程200公里。 | 完工。 | 相关镇街 | 新建 | 2022-2023 | 18400 | 9200 |  |
| 3 | 区交通局 | 乡道YZ04高石坎至YZ37小黄角树段工程 | 起于玉溪高石坎接S440，经双龙村、下炮村等，止于古溪水磨社区接S438，全长11.7公里。 | 完工。 | 玉溪镇、别口镇 | 新建 | 2022 | 3510 | 3510 |  |
| 4 | 区交通局 | 潼南火车站升级改造 | 项目包括站房和站前广场改造两部分。（1）站房部分：拆除既有站房，原址新建站房，站房面积8000㎡，最高集聚人数1600人。（2）站前广场部分：新建站前广场及地下停车库。 | 开工建设。 | 桂林街道 | 新建 | 2022-2024 | 35000 | 3000 |  |
| 5 | 区交通局 | 2022年潼南区普通干线公路日常养护项目 | 计划实施潼南区普通国省干线缺员路段聘请第三方养护、2022年潼南区干线公路边坡整治工程、S538古溪至宝龙段预防性养护工程、G351东安大桥至创业大道路面修复工程等日常养护项目。 | 完工。 | 全区 | 新建 | 2022 | 2200 | 2200 |  |
| 6 | 区交通局 | X201古溪至宝龙段 | 全长约11.5公里。 | 完成50%。 | 宝龙镇 | 新建 | 2022-2023 | 3450 | 1725 |  |
| 7 | 区交通局 | 潼南区大佛片区田园综合体道路改建工程 | 两段路里程共计约5.5公里。 | 完成50%。 | 大佛街道 | 新建 | 2022-2023 | 3500 | 1700 |  |
| 8 | 区交通局 | YZ08白兔村至观音岩工程 | 起于白土村与县道101相接，经五通村止于观音岩与省道540相接，全长4.9公里。 | 完工。 | 群力镇、玉溪镇 | 新建 | 2022 | 1470 | 1470 |  |
| 9 | 区交通局 | X201线别口至花高路段工程 | 起于别口，经老君村、花院村等，止于花高路路口，全长4.6公里。 | 完工。 | 别口镇 | 新建 | 2022 | 1380 | 1380 |  |
| 10 | 区交通局 | 潼南区国省县乡村道路灾毁修复工程 | 拟对国省县乡村道路因灾毁损坏进行修复处理。 | 完工。 | 全区 | 新建 | 2022 | 600 | 600 |  |
| 11 | 区交通局 | 涪江航道清淤项目 | 张家坝、李台溪、赵家坝等锚地清淤，清淤总面积约为3万平米，清淤量约为6万立方米。 | 完工。 | 涪江沿线 | 新建 | 2022 | 160 | 160 |  |
| 12 | 区交通局 | 泥驳船、交通船建造项目 | 建造1艘21.5m长的泥驳船、1艘12.8m长的交通船。 | 完工。 | 张家坝区域 | 新建 | 2022 | 120 | 120 |  |
| 13 | 区交通局 | S540田家至别口大修工程 | 里程约15公里。 | 完工。 | 田家镇、别口镇 | 续建 | 2021-2022 | 3000 | 2700 |  |
| 14 | 区交通局 | 县道X309安堂坡至小龙沟大安界工程 | 起于小龙沟与X308相接，止于安堂坡与大安交界，全长3.4公里。 | 完工。 | 崇龛镇 | 续建 | 2021-2022 | 1020 | 920 |  |
| 15 | 区交通局 | X308白沙村至姚市界工程 | 里程约2公里。 | 完工。 | 崇龛镇 | 续建 | 2021-2022 | 600 | 400 |  |
| 16 | 区交通局 | 东升大桥及连接线工程 | 线路全长约5.1km。 | 完成95%。 | 桂林街道、梓潼街道 | 续建 | 2018-2023 | 78000 | 9400 |  |
| 17 | 区教委 | 塘坝幼儿园迁建工程 | 占地约10亩，办学规模为18个教学班，校舍建筑面积约5400㎡，运动场约为5400㎡及相关附属工程。 | 启动选址、设计等前期工作，适时启动建设。 | 塘坝镇 | 新建 | 2022-2023 | 2600 | 500 |  |
| 18 | 区教委 | 金福新区高中学校建设项目 | 占地约150亩，办学规模为60个教学班，校舍面积约50000㎡，运动场30000㎡及相关附属工程。 | 启动建设。 | 金福新区（A34-02等地块） | 新建 | 2022-2024 | 28000 | 500 |  |
| 19 | 区教委 | 金福新区小学建设项目 | 占地约45亩，办学规模为36个教学班，校舍建筑面积约21000㎡，运动场约为13000㎡及相关附属工程。 | 启动建设。 | 金福新区（A33-03/03） | 新建 | 2022-2024 | 10000 | 500 |  |
| 20 | 区教委 | 古溪幼儿园迁建工程 | 占地约10亩，办学规模为12个教学班，新建校舍建筑面积约5400㎡，运动场约为2160㎡及相关附属工程。 | 启动建设。 | 原古溪小学 | 新建 | 2022-2023 | 1500 | 500 |  |
| 21 | 区教委 | 青石小学建设项目 | 占地约43亩，办学规模为36个教学班，校舍建筑面积约18000平方米，运动场面积约12000平方米及相关附属工程。 | 完工。 | 梓潼街道E-63-04号地块 | 续建 | 2021-2022 | 21159 | 6403 | 含土地费用6500万元 |
| 22 | 区教委 | 东安小学建设项目 | 占地约43亩，办学规模为36个教学班，校舍建筑面积为20220㎡，运动场面积约12000㎡及相关附属工程。 | 完工。 | 梓潼街道E-38号地块 | 续建 | 2020-2022 | 18825 | 1905 | 含土地费用6300万元 |
| 23 | 区农业农村委 | 潼南区千年良田建设工程 | 建设千年良田1万亩。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2022 | 2500 | 2500 |  |
| 24 | 区农业农村委 | 2022年高标准农田建设项目 | 建设高标准农田7.8万亩。 | 开工，完成总工程量的30%。 | 潼南区 | 新建 | 2022-2023 | 7080 | 2124 |  |
| 25 | 区农业农村委 | 重庆市潼南区农村产业融合发展示范园建设项目 | 柠檬基地改良升级；建设柠檬特色产业服务中心，含柠檬等农产品信息发布交易平台和种植基地数据采集系统；冷链物流配送中心；农村产业道路，基础设施提档升级等。 | 完成总工程量的20% | 潼南区 | 新建 | 2022-2024 | 4500 | 1000 |  |
| 26 | 区农业农村委 | 2021年高标准农田建设项目 | 建设高标准农田11.5万亩。 | 完工。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2022 | 11896 | 8327 |  |
| 27 | 区农业农村委 | 土地宜机化整治项目 | 开展土地宜机化整治1万亩，建设高标准农田2万亩。 | 完工。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2022 | 5000 | 4000 |  |
| 28 | 区水利局 | 渝西水资源配置工程（潼南项目） | 新建水源泵站2座、原水管线三条（总长约47km）。 | 开展移民征地工作，开工建设。 | 潼南区 | 新建 | 2022-2024 | 58000 | 5000 |  |
| 29 | 区水利局 | 农村供水保障“一改三提”项目 | 改建卧佛、新胜、小渡 、米心、宝龙、别口等6座自来水厂。实施田家水厂（二期）管网延伸工程和龙形水厂管网延伸工程，管道安装14km。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2022 | 3300 | 3300 |  |
| 30 | 区水利局 | 潼南区大中型水库移民后期扶持项目 | 移民直补、摊薄、种养殖业项目扶持以及移民村组美丽家园建设和产业转型升级等基础设施。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2022 | 2000 | 2000 |  |
| 31 | 区水利局 | 潼南区2022年水土保持重点工程 | 治理水土流失8平方公里，配套新建道路、排水沟、蓄水池等基础设施。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2022 | 500 | 500 |  |
| 32 | 区水利局 | 潼南区铜车坝水库工程 | 中型水库，正常蓄水位260米，水库总库容1137万m3，主要由水库枢纽工程、输水工程组成。 | 累计完成工主体工程40%。 | 卧佛镇 | 续建 | 2021-2024 | 104883 | 35000 |  |
| 33 | 区住房城乡建委 | 潼南区2022年老旧小区改造项目 | 纪念碑、接龙桥、豆芽湾、石碾、李家祠二期，莲花、双江片区，主要包括房屋本体所涉及外墙瓷砖脱落，屋顶漏水、消防、安防设施，线路管网规整等内容。涉及38个小区、居民4078户、楼栋156栋、总建筑面积6214万m2。 | 启动建设。 | 老城 | 新建 | 2022-2023 | 13362 | 5345 |  |
| 34 | 区住房城乡建委 | 潼南区2021年老旧小区改造项目 | 拟对潼南区大佛街道李家祠社区、豆芽湾社区、梓潼街道碉楼坡社区、纪念碑社区等 4 个社区10 个片区的老旧住宅小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及 299 栋 7902 户，改造房屋 77.39 万平方米。 | 完工。 | 老城 | 续建 | 2021-2022 | 75087 | 45052 |  |
| 35 | 区发展改革委 | 潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目（一期） | 包括14个子项目，其中12个新改建子项工程和2个存量子项目；新改建子项目主要包括管网改造工程7个、污水处理设施工程3个、乡镇自来水厂改造工程1个、河流整治工程1个；存量子项目为7个乡镇自来水厂和潼南区场镇污水管网建设项目（一期）。本项目新建、改造雨污水管网约450km,建设污水处理设施规模约7160m3/d,改造自来水厂规模约15800m3/d,配套改造供水管道约31km。 | 完成总建设计划的60%。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2024 | 122686 | 34600 |  |
| 36 | 区科技局 | 南昌大学重庆研究院项目 | 与南昌大学合作共建“南昌大学重庆研究院”，办公占地2000平方米以上，重点围绕农业科学（食品科学与工程为主）、材料科学等领域，结合潼南区“3+2产业集群”发展体系，开展技术研发、科技成果转化和产业孵化等工作。 | 完成研究院注册及机构组建、工作人员聘用；建立科创孵化平台；开展科技服务。 | 农业科技园区 | 续建 | 2021-2025 | 10000 | 2000 |  |
| 37 | 区林业局 | 大佛岭绿化建设项目 | 完成大佛岭的生态修复工作，以乔灌草结合的方式进行绿化、彩化、香化，完善游步道和配套公共服务设施建设，打造潼南城区周边高品质生态绿地。 | 完工。 | 大佛岭 | 新建 | 2022 | 2000 | 2000 |  |
| 38 | 区林业局 | 涪江北岸东安大桥两侧生态修复项目 | 对涪江北岸东安大桥两侧公路沿线临江的荒山荒地进行绿化美化，绿化面积约365亩。 | 完工。 | 涪江北岸东安大桥两侧 | 新建 | 2022 | 1400 | 1400 |  |
| 39 | 区林业局 | 梨树村生态修复项目 | 对大石桥水库淹没区形成的三座岛屿约100亩、环湖道路约6公里进行绿化美化。 | 完工。 | 桂林街道梨树村 | 新建 | 2022 | 900 | 900 |  |
| 40 | 区林业局 | 九龙山城市森林公园火灾风险防范（给水管网）项目 | 在公园内铺设消防管网，接入市政用水。 | 完工。 | 九龙山 | 新建 | 2022 | 500 | 500 |  |
| 41 | 区林业局 | “两岸青山·千里林带”建设项目 | “两岸青山·千里林带”营造林任务8.53万亩，其中：2021—2025年营造林5万亩，2026—2030年森林质量提升3.53万亩。 | 完成营造林任务1.72万亩。 | 相关镇街 | 续建 | 2021-2030 | 28300 | 6526 |  |
| 42 | 区卫生健康委 | 妇幼保健体系建设项目 | 精装修工程、道路与绿化、污水处理工程、信息智能化工程、配电工程等。 | 精装修工程、道路与绿化、污水处理工程、信息智能化工程、配电工程等。 | 江北新城B-18-02/02号地块 | 续建 | 2020-2023 | 24234 | 7000 |  |
| 43 | 区卫生健康委 | 潼南区精神卫生中心新建项目 | 室内装饰工程总建筑面积19787㎡（其中地下面积4264㎡，地上面积15523㎡。 | 完工。 | 桂林街道 | 续建 | 2021-2022 | 9349 | 5349 |  |
| 44 | 区人民医院 | 老院区维修改造项目 | 维修业务用房39300平方米。 | 完工。 | 大佛街道 | 新建 | 2022 | 1800 | 1800 |  |
| 45 | 区人民医院 | 人民医院医共体分院建设项目（一） | 共计建筑面积6387平方米，其中：1.大佛社区分院维修建设项目建筑面积3258平方米；2.梓潼社区分院新搬迁院区装饰工程建筑面积2916平方米。 | 完工。 | 大佛街道、梓潼街道 | 新建 | 2022 | 1620 | 1620 |  |
| 46 | 区人民医院 | 区人民医院创建“三甲”医院二期建设项目 | 重大疫情救治中心、肿瘤放化疗中心及其配套，总占地面积约21300平方米，建筑总面积约48750平方米。 | 土石方开挖，边坡支护，主体施工。 | 大佛街道 | 续建 | 2021-2023 | 50410 | 22445 |  |
| 47 | 区人民医院 | 区人民医院创建“三甲”医院建设项目 | 占地面积59975.54平方米，总建筑面积114924.99平方米。 | 完工。 | 大佛街道 | 续建 | 2018-2022 | 85400 | 20000 |  |
| 48 | 区人民医院 | 区人民医院“三甲”智慧医院建设项目 | 建设内容包括IT基础设施和业务应用系统两部分，系统主要包括计算存储、安全系统、集成平台、HIS系统、PACS系统等。 | 新建集成平台，并上线HIS、PACS等需更换的系统，对接需升级接入平台的手术麻醉等系统。 | 大佛街道大同街271号 | 新建 | 2022-2023 | 4492 | 2246 |  |
| 49 | 区中医院 | 区中医院创“三甲”工程二期项目 | 建设内容为完善“三甲”住院楼后续建设，包括负一楼医学影像中心、一楼静配中心、二十楼中医药文化宣传教育基地装修，面积约，导视系统安装，病房区设施设备配置，核磁共振成像系统、DSA等大型医疗设备配置等建设内容。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2022 | 10000 | 10000 |  |
| 50 | 区中医院 | 区中医院智慧医院建设项目 | 建设医院网络计算机及存储系统、安全系统、基础软件、网络设备、容灾备份、医疗配套设备、智慧医院应用系统开发软件、现有系统接口改造等，开展以电子病历为核心的互联互通标准化建设，建立医院信息平台和数据中心，开展智慧便民、智慧医疗、智慧管理等智慧应用体系建设。 | 完成工程量50%。 | 潼南区 | 新建 | 2022-2023 | 3436 | 2000 |  |
| 51 | 区中医院 | 区中医院中医药服务能力提升建设项目 | 建筑面积约15000㎡。优化门诊布局，设名医传承工作室，中医妇产科、儿科、皮肤科等；改建旧住院楼，设检验中心、重症医学中心、病理中心、输血科、脑功能检查室、肺功能检测室等；改建供应大楼，设消毒供应中心、中医院校教学（实习）基地、培训中心及购置设施设备等。 | 完工。 | 桂林街道 | 新建 | 2022 | 2000 | 2000 |  |
| 52 | 区生态环境局 | 琼江段平滩河人工湿地建设工程 | 寿桥镇污水处理厂尾水湿地工程新增湿地面积1431 m2；平滩河旁侧湿地工程新增湿地面积2428 m2，提升泵站1座；车站河沟人工湿地工程新增湿地面积6169 m2；河道生态种子库人工湿地工程新增湿地面积8200m2。 | 完工。 | 寿桥镇 | 新建 | 2022 | 1424 | 1424 |  |
| 53 | 区生态环境局 | 塘坝河塘坝段水生态修复工程 | 新建DN400污水管网2.5km；塘坝河场镇段4km河道实施河底基质生态修复，修复深度0.5m，建设滨水湿地带1200m2。拦河堰支流500m实施河底基质生态修复，修复深度0.8m，建设滨河湿地带1000m2；印天湖支流环境生态修复工程，建设缓冲带15亩，净化湿地6亩。 | 完工。 | 塘坝镇 | 新建 | 2022 | 950 | 950 |  |
| 54 | 区生态环境局 | 丛刊水库下游河道生态修复工程 | 河床生态基质修复长度1.2km，修复宽度30m，修复厚度0.8m，生态布水河道长度1.2km。 | 完工。 | 崇龛镇 | 新建 | 2022 | 900 | 900 |  |
| 55 | 区生态环境局 | 琼江河柏梓段及支流水生态修复工程 | 琼江河河底基质生态修复长度共计700m，平均深度1m；麻秧河河道生态修复500m，生态湿地2000m2，河岸缓冲带2000m2；杨家沟溪沟河底基质生态修复500m，净化湿地植物带2000㎡；蔡家河溪沟河底基质生态修复300m，净化湿地1200㎡；踏水桥河底基质生态修复350m，净化湿地植物带1440m2，建设河岸缓冲带3500m2；王家店污水处理站，尾水净化生态湿地4.5亩，绿苇河溪沟河底基质生态修复100m；浩洋村、朱家村新建DN300污水管网0.6km，新建污水处理设施30m3/d,新建尾水净化湿地300㎡。 | 完工。 | 柏梓镇 | 新建 | 2022 | 750 | 750 |  |
| 56 | 区文化旅游委 | 历史博物馆建设项目 | 地面积约3550平方米，层高7.5米，总计容面积7100平方米。主要包括对陈列区、藏品区、技术及办公用房、观众服务设施等区域的设计；展陈内容拟定有恐龙馆（自然历史馆）、非遗展厅、巴蜀之桥（馆藏文物）、潼南石刻艺术及历史建筑展厅等；设计内容包含陈列大纲、多媒体设置、内容及分布、展品与展示、灯光及色彩、造型与材质、消防和排水系统等。 | 完工。 | 大佛寺粮库 | 新建 | 2022-2025 | 700 | 202 |  |
| 57 | 区城市管理局 | 城市综合管理服务平台建设项目 | 融合现代信息技术，构建“感知、分析、服务、指挥、监察”为一体的城市综合管理智理体系，推动城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”，系统提升城市运行效率和风险管控水平。 | 建设潼南区城市综合管理服务平台、新建城市管理行业应用系统。 | 数字化城市管理中心 | 新建 | 2022-2023 | 1100 | 300 |  |
| 58 | 区城市管理局（建工） | 潼南区梓潼垃圾填埋场集雨区防渗系统修复工程 | 主要实施内容包括：1.改造德丰厂房的雨水收集系统；2.对集雨区其它未覆盖（硬化）区域8.3万平方米进行全覆盖处理；3.新建截、排水沟2400米。 | 完工。 | 垃圾填埋场 | 新建 | 2022 | 1400 | 1400 |  |
| 59 | 区公安局 | 潼南区公安局交通设施工程 | 17处红绿灯控制系统、28处电子警察抓拍系统、22处升级改造老旧红绿灯控制系统以及后台大数据深度应用系统。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2022 | 2800 | 2800 |  |
| 60 | 区规划自然资源局 | 潼南区玉溪镇书房村等8个镇12个村土地整理项目 | 玉溪镇、古溪镇、小渡镇、米心镇、桂林街道、塘坝镇、五桂镇、太安镇等12个土地整理项目，总实施规模43420亩，主要实施土地平整工程、田间道路工程、农田水利工程等。 | 完成工程量的70%。 | 相关镇街 | 新建 | 2022-2023 | 7246 | 5072 |  |
| 61 | 区规划自然资源局 | 地灾隐患治理项目 | 对梓潼街道办等9个镇街11处地灾隐患进行治理。 | 完工。 | 梓潼街道办等9个镇街 | 续建 | 2021-2022 | 426 | 393 |  |
| 62 | 区乡村振兴局 | 2022年农村基础设施项目 | 新建入户和产业便道60公里及村级道路项目6公里。 | 完工。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2022 | 3450 | 2000 |  |
| 63 | 区消防救援支队 | 潼南区双江镇消防站建设项目 | 占地面积约12亩，建筑总规模约4055㎡。主要建设内容包括：土建工程、室内外装饰装修、室外环境、设施设备安装、综合管网、停车位、生化池等配套附属设施工程。 | 完工。 | 双江 | 新建 | 2022 | 3822 | 3822 |  |
| 64 | 区消防救援支队 | 智慧消防建设项目 | 谋划全区消防数据汇聚中心建设，融合汇聚高层建筑消防安全信息数据，建设高层建筑消防安全主题库和数据资源池。强化行业部门间高层建筑关键信息数据的共享。分段开展高层建筑消防控制室、消防车道和消防救援场地建等重点部位，以及火灾报警、电气监测、自动喷淋和消火栓等消防设施的物联感知终端建设。针对高风险对象布点建设消防高空瞭望设施，实现远程识别、动态监测。 | 完工。 | 城区 | 新建 | 2022 | 1384 | 1384 |  |
| 65 | 区信访办 | 重庆市潼南区群众来访接待中心规范化建设项目 | 建筑面积约1600m2。新建人民群众来访接待中心，设置侯接区域、登记区域、接谈区域。侯接区域设置安检、消防、智能叫号等设施，接谈区设置个访接待室、集体访接待室、视频接访室、领导干部接访室、心理咨询室、律师服务室、访调服务室、情绪疏导室，各区域安装同步录音录像等音视频监控设备。优化联合调度指挥中心、机要保密室、会议室等。 | 完工 | 区行政中心附一号楼 | 新建 | 2022 | 400 | 400 |  |
| 66 | 双江镇 | 双江镇红色乡村环境整治项目 | 对农村房屋“厕、厨、顶、立面、院坝、入户道路、绿化”等进行整治改造，配备垃圾清运设施，全面提升人居环境。在重要地点设置路灯 | 完工。 | 双江 | 新建 | 2022 | 830 | 830 |  |

附件2

潼南区2022年国有企业经营性建设项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 主要实施内容及规模 | 2022年实施内容及规模 | 建设地点 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 | 2022年投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（39个） |  |  |  |  |  |  |  | 2581223 | 495903 |  |
| 1 | 区城投 集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站西三路） | 道路全长约1.3km，路幅宽16m，主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完成部分道路建设。 | 新城 | 新建 | 2022-2023 | 1900 | 200 |  |
| 2 | 区城投 集团 | 两桥片区建设项目 | 规划范围面积约2370亩（含两桥片区道路建设项目占地约360亩（包含滨江路、纵一路、纵二路、民业街、学潼路、金佛东路、民乐街、水厂支路）、两桥片区生态修复占地约386亩（其中庙长坡占地约211亩）、东湾大道北段道路建设、两桥片区小学和幼儿园占地约51亩、社区服务中心和文化活动中心及养老院占地约142亩、地块开发占地约1225亩、交通设施占地约206亩）。主要实施内容包括：配套基础设施、景观绿化、生态修复、智慧公交站、智慧停车场、智能化系统、小学、幼儿园、社区服务中心、文化体育活动中心、养老院、游乐设施、商业综合体建设、地块开发等。 | 完成滨江路、纵一路及纵二路建设，启动东湾大道北段道路、民业街、学潼路建设。 | 新城 | 续建 | 2021-2030 | 950000 | 16000 |  |
| 3 | 区城投 集团 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站西六路） | 道路全长约3km，路幅宽60m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施工程。 | 完成部分道路建设。 | 新城 | 续建 | 2021-2023 | 16767 | 6100 |  |
| 4 | 区城投 集团 | 潼南区音乐百花园（福山公园）工程 | 利用潼南区音乐百花园（福山公园）地下停车库改造成潼南区公共文化中心，总建筑面积10163.15㎡，其中改造部分面积5374.94㎡，新建部分建筑面积4788.21㎡。 | 完工。 | 新城 | 续建 | 2019-2022 | 21812 | 2700 |  |
| 5 | 区城投 集团 | 潼南凉风垭洗菜溪片区还建房项目 | 占地面积约0.78万㎡，总建筑面积约2.57万㎡。 | 完工。 | 凉风垭 | 续建 | 2020-2022 | 5534 | 2534 |  |
| 6 | 区城投 集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站西二路） | 道路全长约2.66km，路幅宽40m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完工。 | 新城 | 续建 | 2019-2022 | 7222 | 2222 |  |
| 7 | 区城投 集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站西一路） | 道路全长约1.9km，路幅宽16m、26m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完工。 | 新城 | 续建 | 2019-2022 | 8197 | 2200 |  |
| 8 | 区城投 集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站南七路） | 道路全长约2.18km，路幅宽16m，车行道宽8m，每侧人行道宽4m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完成部分道路建设。 | 新城 | 新建 | 2022-2023 | 6385 | 2000 |  |
| 9 | 区城投 集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站南四路） | 道路全长约1.26km，路幅宽26m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完工。 | 新城 | 续建 | 2019-2022 | 5090 | 1500 |  |
| 10 | 区城投 集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（向阳北路） | 道路全长约1.9km，路幅宽40m，含桥梁一座，全长约82m。主要实施内容包括：土石方、道路、桥梁、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完工。 | 新城 | 续建 | 2019-2022 | 9752 | 1400 |  |
| 11 | 区城投 集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站南六路） | 道路全长约1.49km，路幅宽40m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完工。 | 新城 | 续建 | 2019-2022 | 6320 | 1000 |  |
| 12 | 区城投 集团 | 潼南区江石岭棚改区人民医院周边道路改造工程 | 包含潼南区江石岭棚改区嘉瑞花园小区周边道路改造工程道路总长约0.43km，路幅宽约18m；潼南区江石岭棚改区人民医院西侧道路改造工程道路总长约0.40km，路幅宽约12m。主要实施内容包括：征地拆迁、路基土石方、车行道、人行道、生态绿化、路灯、交通标识、雨污水管网、综合管线搬迁及改造等配套附属设施工程。 | 嘉瑞花园周边道路完工；人民医院西侧道路启动建设。 | 老城 | 续建 | 2021-2023 | 3880 | 800 |  |
| 13 | 区城投 集团 | 潼南区江石岭棚改区东安小学周边道路改造工程 | 道路总长约0.8km，路幅宽约24m。实施内容包括：征地拆迁、路基土石方、车行道、人行道、生态绿化、路灯、交通标识、雨污水管网、综合管线搬迁及改造等配套附属设施工程。 | 完工。 | 老城 | 续建 | 2021-2022 | 4098 | 800 |  |
| 14 | 区工投 集团 | 重庆市潼南区循环经济产业园区首开区建设项目 | 首开区面积7.6平方公里范围内场平约6500亩，挖方量约2000万立方，拟建道路长度约17.092公里（包括路基、路面、管网、绿化、路灯等）。 | 启动建设。 | 高新区首开区 | 新建 | 2022-2025 | 600000 | 320000 |  |
| 15 | 区工投 集团 | 潼南区中新食品产业园项目 | 完成用地范围约966.4亩内场地平整等工作；产业园用地面积约140亩，总建筑面积201480平方米；配套道路总长6.7km。其中：Z11道路长730米，路幅宽度16米；南区Z14道路延长段长1380米，路幅宽度16米；翠柏路延长段长1000米，路幅宽度26米；（Z13）雷波路延长段长1170米，路幅宽度24米；Z14道路长1315，路幅宽度16米；Z15道路长1105米，路幅宽度32米。完成道路路基、路面、绿化、交通、综合管网等工程建设。 | 启动建设。 | 高新区南区 | 新建 | 2022-2023 | 86180 | 16180 |  |
| 16 | 区工投 集团 | 遂潼涪江创新食品产业园项目 | 食品产业园占地面积193.00亩，总建筑面积267333.21平方米；配套道路占地面积235.9亩，建设道路总长7.720km。其中：CH2道路长2060m，路幅宽度16m；CH3道路长980m，路幅宽度16m；CH4道路长2850m，路幅宽度24m；CH5道路长460m，路幅宽度16m；CH6道路长1370m，路幅宽度24m。完成道路路基、路面、绿化、交通、综合管网等工程建设。完成南区截污干管建设，截污干管长840m，管径DN500。 | 启动建设。 | 高新区南区 | 新建 | 2022-2023 | 114894 | 14894 |  |
| 17 | 区工投 集团 | 遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区（二期）项目 | 乡村振兴产业制造基地二期总占地面积约121.5亩，总建筑面积约132000平方米；智能停车场及消防站占地面积约39亩。其中，智能停车场占地32亩，拟建停车位865个，消防站占地7亩，拟建消防车位3个，室外小车位14个，配建消防站综合楼建筑面积约1363.38平方米；应急救援保障基地占地面积约190.57亩，总建筑面积142560平方米；配套基础设施包括J4道路三标段、T4道路二标段、T4道路三标段、科帆路共4条园区道路，共计约1.42公里。 | 启动建设。 | 高新区东区 | 新建 | 2022-2024 | 151316 | 11316 |  |
| 18 | 区工投 集团 | 潼南高新区东区保障型住房及配套基础设施项目 | 道路工程主要包括T6道路、T8道路、T9道路3条园区道路，共计约4.35公里；田家自来水厂占地面积约47亩，设计规模5万 m3/d。主要建设内容包括土石方工程、建筑工程、结构工程；保障型租赁住房总占地面积约76.8亩，建筑面积约159440平方米。 | 启动建设。 | 高新区东区 | 新建 | 2022-2024 | 97131 | 10131 |  |
| 19 | 区工投 集团 | 遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区（一期）项目 | 乡村振兴产业制造基地（一期）项目总占地面积约149.2亩，总建筑面积约127992平方米；东区污水处理厂（二期）占地面积约40亩，扩建后设计规模达到10000 m3/d；园区配套基础设施，包括J1道路、J2道路延长段、J3道路（二标段）、J4道路（二标段）、T3道路（二标段）、T4道路和T5道路（二标段）7条园区道路，共计约7.38公里。 | 启动建设。 | 高新区东区 | 续建 | 2021-2024 | 91626 | 11626 |  |
| 20 | 区建工 集团 | 混凝土加工经营点建设项目 | 总投资7500万元，建设内容包括建设内容包括生产线、综合楼、清水池、停车场、地磅房、门卫室等 | 完工。 | 古溪、卧佛、双江、柏梓、塘坝 | 新建 | 2022 | 7500 | 7500 |  |
| 21 | 区建工 集团 | 潼南区医疗废物集中处置中心 | 总投资2800万元，建设内容包括生产车间、中转车间、综合楼、实验室、污水处理站、停车场、地磅房、门卫室等，日处理医疗废物约5吨。建设规模占地约10亩，本工程采用高温蒸汽灭菌处理工艺，处理医疗废物垃圾主要为感染性和损失性废物两类医疗垃圾。 | 完成生产车间、中转车间、综合楼、实验室、污水处理站等主体工程。 | 梓潼街道办事处青岩村六社 | 续建 | 2021-2023 | 2529 | 1800 |  |
| 22 | 区旅投 集团 | 潼南区城乡融合发展试验区暨乡村振兴大佛坝片区一期建设项目 | 项目位于大佛坝片区，占地约1900亩 ，主要建设内容包括环境综合治理、道路管网12km、民宿、乡村景观、都市农业体验区、慢生活先行示范街区以及公厕、停车场、设施设备、标识标牌等。 | 完成部分环境综合治理、旅游厕所、停车场、设施设备、民宿、乡村景观、以及标识标牌等。 | 大佛坝 | 新建 | 2022-2024 | 60000 | 10000 |  |
| 23 | 区旅投 集团 | 潼南大佛寺棚改片区市政道路一期工程 | 位于大佛寺片区，主要建设内容包括新建道路长约8km，道路宽度20m、26m、44m等，配套管网以及照明、绿化等。 | 完成部分道路基础。 | 大佛寺片区 | 新建 | 2022-2025 | 20000 | 5000 |  |
| 24 | 区旅投 集团 | 潼南双江旅游环线项目 | 项目位于双江镇，项目包括滨江路延伸段（长约2km，宽14m）、金滨路（长约1.3km，宽24m）；主要建设内容包括道路路基、路面、管网、照明、绿化等。 | 完成金滨路道路基础。 | 双江镇 | 新建 | 2022-2023 | 10000 | 4000 |  |
| 25 | 区旅投 集团 | 潼南区琼江（崇龛段）示范河流暨陈抟故里人居环境建设项目 | 项目位于青杠村、明月社区，占地1400亩，主要建设内容包括防洪护岸、景观桥、道路管网、生态环境修复、农用水肥一体化设施、铺装、民宿改造以及停车场等配套设施。 | 打造四季花海150亩、草皮铺设1万m2、铺装5000m2、装置艺术景观、综合管网迁建、农用水肥一体化设施150亩以及旅游配套设施等。 | 崇龛镇 | 新建 | 2022-2026 | 50000 | 1000 |  |
| 26 | 区旅投 集团 | 潼南大佛寺-双江古镇片区旅游扶贫建设项目一期双江景区旅游配套建筑工程 | 项目位于双江仙鹅村，建筑面积约3700㎡，主要建设内容包括新建建筑、电气、给排水、供暖通风、消防及园林景观等。 | 完成4#楼建设，建筑面积约1000㎡。 | 双江镇 | 新建 | 2022-2023 | 2000 | 500 | 暨双江镇红色美丽乡村旅游配套服务中心项目 |
| 27 | 区旅投 集团 | 双江凤凰湾建设工程 | 位于双江镇高速路下道口对面，占地约71亩，建筑面积约9.6万㎡，主要建设内容包括房屋建筑、环境景观等。 | 启动项目二期建设，完成部分主体。 | 双江镇 | 续建 | 2019-2023 | 30000 | 5000 |  |
| 28 | 区旅投 集团 | 潼南双江古镇五福寺片区旅游基础设施项目 | 位于双江五福寺片区，占地约100亩，主要建设内容包括综合旅游服务中心、商住、停车场等，新建建筑面积约8万㎡。 | 完成停车场，部分建筑等。 | 双江镇 | 续建 | 2021-2024 | 40000 | 5000 |  |
| 29 | 区旅投 集团 | 潼南双江古镇兴隆街片区建设项目 | 位于双江兴隆街片区，占地约30亩，总建筑面积约2.2万㎡，主要建设内容包括新建约1.2万㎡的商业建筑，约8000㎡的地下车库，约2000㎡的民房改造以及配套管网、环境景观等。 | 完成民房改造、配套管网、环境景观以及部分新建商业建筑、地下车库等。 | 双江镇 | 续建 | 2020-2023 | 10000 | 4000 |  |
| 30 | 区旅投 集团 | 潼南双江古镇文旅改造项目 | 位于双江古镇，主要建设内容包括主要对双江停产企业进行收购、修缮、改造，开发文物保护、文化娱乐等。 | 完成部分改造。 | 双江镇 | 续建 | 2021-2025 | 30000 | 2000 |  |
| 31 | 区旅投 集团 | 潼南大佛片区电力迁改项目 | 位于大佛片区，主要建设内容包括新建35kv约1.5km、10kv约2km。 | 完成1#开闭所10kv电力廊道及其排管通道。 | 大佛寺片区 | 续建 | 2020-2024 | 5000 | 2000 |  |
| 32 | 区旅投 集团 | 千佛寺摩崖造像基础设施改造建设工程 | 位于崇龛镇明月社区，主要建设内容包括主体建筑1156m2，土方工程22100m3，道路工程8480m2，挡土墙2190m3，基础设施工程3365m，设施围栏800m，绿化工程2000m2以及标识系统等配套设施。 | 完工。 | 崇龛镇 | 续建 | 2019-2022 | 2800 | 1000 |  |
| 33 | 区旅投 集团 | 潼南双江古镇景区浮溪河、猴溪河道综合整治工程 | 位于双江镇，河道整治约4.4km，主要建设内容包括护脚护坡、堤防工程、污水干管、堤顶道路，配套建设景观、照明等。 | 完工。 | 双江镇 | 续建 | 2020-2022 | 7200 | 720 |  |
| 34 | 区旅投 集团 | 区人民医院创建“三甲”医院建设项目餐厅装修工程 | 位于潼南区人民医院新建综合楼二层，面积约2500m2，主要建设内容包括餐厅、厨房室内硬装、软装、铺装、管网配套设施以及设备采购等。 | 完工。 | 大佛街道 | 续建 | 2021-2022 | 800 | 500 |  |
| 35 | 区农投 集团 | 重庆潼南农产品初加工园崇龛园区一期工程 | 占地面积约80亩，一期计划建设内容为：建设占地面积约4000㎡的冻库，占地面积约20000㎡的厂房，建设占地面积约1000㎡的综合楼，配套建设污水处理厂、门卫房及水、电、气、讯、路、绿化、综合管网等基础设施；约80亩的场地平整。 | 完工。 | 崇龛镇明月社区 | 新建 | 2022 | 8000 | 8000 |  |
| 36 | 区农投 集团 | 潼南区太安休闲农业旅游度假区项目 | 建设新型连栋大棚100亩，配套建设水电系统、升降温系统、排水沟渠；新建生态停车场约8000㎡、出行道路18000m、排水沟5000m、休闲广场1个、活动场所约10000㎡；新增绿化约25000㎡、路灯180盏、绿化树木花草20000余棵；改造乡村绿化约500亩并配套建设相关基础设施；整治堰塘58亩，维修灌溉站2处；改厕、改厨、改水224户；蛇形村约500亩、罐坝村约3000亩、郭坡村约1500亩范围内人居环境综合整治及部分民房改造，新建或改造产业基地内具有科普教育、农旅融合、提高生产效益等功能的配套设施。 | 完工。 | 太安镇蛇形村、罐坝村及柏梓镇郭坡村片区 | 续建 | 2021-2022 | 7000 | 2800 |  |
| 37 | 区农投 集团 | “潼南绿”冷链物流及城市配送中心一期工程 | 占地约90亩，新建总建筑面积26000㎡。建设容量约1万吨的冻库及农副产品配送中心，建设猪屠宰车间、家禽屠宰车间（年屠宰量为生猪30万头、家禽1000万只）、综合楼及配套污水处理设施、配套用房等。 | 完工。 | 高新区南区食品加工园内 | 续建 | 2021-2022 | 20000 | 7000 |  |
| 38 | 区水务 集团 | 潼南区柏梓镇污水处理厂优化工程 | 采用“预处理+改良型A2/O工艺+混凝反应池+终沉池+滤布滤池+接触消毒”处理工艺对污水处理厂原建设规模3800m³/d扩容达标。 | 完工。 | 柏梓镇 | 新建 | 2022 | 480 | 480 |  |
| 39 | 区水务 集团 | 潼南区水资源一体化建设项目（一期） | 1、修复三块石大坝；2、城区供水设施建设；3、乡镇自来水厂收购及改造；4、乡镇污水处理厂改造。 | 改扩建城区供水管网40km。 | 潼南 | 续建 | 2021-2023 | 79810 | 4000 |  |

附件3

潼南区2022年社会投资建设项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 主要实施内容及规模 | 2022年实施内容及规模 | 建设地点 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 | 2022年投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（102个） |  |  |  |  |  |  |  | 6979975 | 1874758 |  |
| 1 | 区交通局 | 渝遂扩能(潼南段) | 原路扩建为双向8车道，潼南境内长约29公里。 | 开工建设。 | 相关镇街 | 新建 | 2022-2025 | 580000 | 10000 |  |
| 2 | 区交通局 | 渝铜安高速潼南段 | 潼南境内全长约8.6公里，设计速度120km/h，路基宽度34.5m。 | 完成工程量的70%。 | 相关镇街 | 续建 | 2020-2023 | 90000 | 40000 |  |
| 3 | 区交通局 | 涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程 | 建设IV级船闸1座，电站装机容量为4.8万千瓦，渠化航道28公里。 | 开展一期工程和二期工程施工，完成厂房及船闸的全年围堰建设。 | 双江镇 | 续建 | 2019-2025 | 261123 | 40000 | 重庆双江航运发展有限公司 |
| 4 | 区工投集团 | 燃机热电联产项目 | 项目占地400亩，建设4套9H级燃机热电联产机组，规划总装机容量280万千瓦（4×700MW级）。项目分两期建设，其中一期投资约38亿元，占地约260亩建设2套9H级燃机热电联产机组，装机容量140万千瓦(2×700MW级)，设计年利用小时暂按4000小时计算，年发电量约56亿千瓦时，年供热约1300万GJ。项目一期投产后，年均销售收入约30亿元，年缴纳税金约3亿元，并带动相关产业缴纳税金约1.5亿元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区循环经济产业园首开区 | 新建 | 2022-2025 | 650000 | 120000 | 中国华电集团有限公司重庆分公司 |
| 5 | 区工投集团 | 潼南区屋顶分布式光伏项目 | 项目建成后将产生清洁电力2.42亿度/年，二氧化碳减排23万吨/年；创造年收入约13200万元，项目全年全区可节约电费约1800万元，每年可新增税收约1520万元。 | 完成一期100MW项目建设工作实现并网发电。 | 潼南 | 新建 | 2022-2026 | 114000 | 15000 | 中国华电集团有限公司重庆分公司 |
| 6 | 区工投集团 | 建筑模架生产基地项目 | 该项目占地350亩，规划建设年产120万平方米建筑铝模板，爬架，装配式构件等10条生产线，拟建厂房约10万平方米（计容面积20万平方米），配套建设办公楼，宿舍楼约1.5万平方米；全部投产3年后达到预计生产能力，实现年产值12亿元，年综合税收5250万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工60。 | 南区C11-16/02、C11-18/02 | 新建 | 2022-2024 | 100000 | 50000 | 重庆志特新材料科技有限公司 |
| 7 | 区工投集团 | ETC支付系统设备生产及ETC结算平台运营项目 | 项目使用高新区厂房500㎡建设ETC支付系统设备生产线；在重庆主城区租赁约700㎡写字楼用于项目公司的办公及ETC结算平台运营；并在潼南与潼南区工投集团合作建设加油站.预计项目开始运营至第五年可实现年交易额1150亿元，年度税收3500万元，运营至第十年实现年交易额1850亿元，年度缴纳税收5100万元。 | 完成厂房装修，设备安装。 | 梓潼街道创业大道一期标准厂房办公楼5楼1号 | 新建 | 2022-2023 | 100000 | 40000 | 重庆易替西网络科技有限公司 |
| 8 | 区工投集团 | 3.7万吨/年医药中间体及原材料药生产项目 | 项目两期共占地约200亩，其中一期占地约90亩，预计建成后年产1660吨医药中间体（一期），预计全部投产达效后3年达到预计生产能力，实现年产值4.5亿元，年税收2000万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工60%。 | 高新区东区T8-9/03地块 | 新建 | 2022-2023 | 65000 | 40000 | 重庆吉程生物医药科技有限公司 |
| 9 | 区工投集团 | 蜜雪冰城数字农业产地仓暨冷冻深加工项目 | 项目占地128亩，建设柠檬为主的数字农业产地仓储和柠檬冷冻深加工生产线。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 南区C4-02/01 | 新建 | 2022-2023 | 70000 | 35000 | 重庆雪王农业有限公司 |
| 10 | 区工投集团 | 新能源汽车动力电池回收利用项目 | 项目使用120亩土地分两期进行建设（其中项目一期用地60亩投资20000万元，二期用地60亩投资50000万元）通过购置MES系统、AGV、智能立体库、PACK拆解线、机器人拆解运输系统、废旧锂电池自动化拆解系统、新材料再造自动化处理系统等主要生产及检测设备25台，形成一条废旧锂离子电池回收再利用智能化生产线，预计在投产后五年内达到预计生产能力，实现年产值不低于5亿元，年税收不低于2000万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工40%。 | 高新区环保科技产业园T8-12/03号地块 | 新建 | 2022-2024 | 70000 | 30000 | 重庆陵镜能源科技有限公司 |
| 11 | 区工投集团 | 生猪副产品精深加工项目 | 该项目占地50亩,分两期建成：一期建设猪副产品精深加工，设立粗品肝素钠，肠衣，及粗蛋白生产线；建设冷库，动力设施及环保等配套设施；二期建设完成精品肝素钠生产车间。预计投产3年后达到设计生产产能，实现年开票产值5亿元，年税收750万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 高新区东区T8-2/03 | 新建 | 2022-2023 | 54000 | 30000 | 重庆盛夫生物科技有限公司 |
| 12 | 区工投集团 | 半导体分立器件封装测试项目 | 项目利用30000平方米厂房，建设半导体分立器件生产线、封装线、测试线。 | 完成厂房装修，设备安装。 | 南区三期标准厂房3#楼1/2/3层 | 新建 | 2022 | 30000 | 30000 | 重庆嘉辰芯电子有限公司 |
| 13 | 区工投集团 | 应急桥梁装备、空轨生产项目 | 项目总占地120亩，项目一期预计设立应急桥梁钢架生产线一条，在本合同约定期限内建成并投产后实现年产钢材十万吨，年度产值4亿元，税收2000万元;项目二期设立一条空轨钢材生产线，建成并投产后实现年产钢材5万吨，实现年度产值2亿元,税收1000万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 南区C10-15/01 | 新建 | 2022-2023 | 40000 | 25000 | 重庆市潼义建材科技有限公司 |
| 14 | 区工投集团 | 重庆市潼南区工业废弃物资源化利用与综合处置项目 | 主要建设3.5万吨/年（100吨/天）的危险废物焚烧系统；4万吨/年的危险废物物化处理系统；150万立方库容的固体废物填埋场，其中120万立方危废填埋（包含1.5万吨/年的固化处理系统），30万立方一般固废填埋。 | 完成土地平整，基础建设。 | 别口镇 | 新建 | 2022-2024 | 50000 | 25000 | 重庆德菲环境科技有限公司 |
| 15 | 区工投集团 | 发动机轴承生产项目 | 项目购置利用5000平方米厂房，购买相关设备建设发动机轴承生产项目。 | 竣工投产。 | 南区 | 新建 | 2022 | 22000 | 22000 | 重庆市沙坪坝区创博机械配件厂 |
| 16 | 区工投集团 | 手机、笔电冲压拉丝CNC加工打磨喷砂组装项目 | 占地64亩。建设手机、笔电CNC加工打磨喷砂组装线，年产值5.5亿元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区东区T8-40/02 | 新建 | 2022-2023 | 35000 | 20000 | 重庆景裕电子科技有限公司 |
| 17 | 区工投集团 | 发动机气门生产项目 | 项目购置利用3100平方米厂房，购买相关设备建设发动机气门生产项目. | 竣工投产。 | 南区 | 新建 | 2022 | 20000 | 20000 | 重庆坤田机械制造有限公司 |
| 18 | 区工投集团 | 摩托车金属管件生产项目 | 项目购置利用2300平方米厂房，购买相关设备建设摩托车金属管件生产项目. | 竣工投产。 | 南区 | 新建 | 2022 | 18000 | 18000 | 重庆桦锦汽车科技有限公司 |
| 19 | 区工投集团 | 装配式绿色建筑生产集采基地项目 | 项目占地280亩，建设厂房、办公楼约18万平方米；购买生产设备并设立生产线：开孔钢板组合剪力墙自动化生产线、箱U型梁标准件及二次加工生产线、轻钢轻板生产线，加强ALC条板生产线，ALC条板基板生产线，超细玻璃纤维保温装饰一体板生产线，PET发泡节能门窗生产线各一条。并建设配套加强ALC条板和钢结构仓储物流系统。建成后第五个完整年度起实现年产能不低于50万平方米，年产值不低于10亿元，年税收不低于3000万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 高新区东区T8-19/02 | 新建 | 2022-2023 | 38000 | 15000 | 重庆千潼建筑科技有限公司 |
| 20 | 区工投集团 | （主）被动式模块化全装配房屋生产基地项目 | 该项目占地93亩，设立蔬菜类深加工生产线20条，投产3年后达到预计生产产能，实现年产10万吨榨菜，萝卜，大蒜，姜芽等蔬菜类深加工产品，实现年开票产值3.5亿元，年税收1000万元。 | 建成投产。 | 南区C8-06/01 | 新建 | 2022 | 15000 | 15000 | 重庆市潼南区易商君工贸有限公司 |
| 21 | 区工投集团 | 工程机械生产项目 | 该项目使用厂房约12000㎡建设本项目，设立全装配式住宅，建筑产品构件生产线1条。预计建成投产后第1个完整年度实现产值5000万元，税收300万元；第2个完整年度实现产值1亿元，税收600万元；第3个完整年度起实现产值3亿元，税收1500万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 南区C11-01/01 | 新建 | 2022-2023 | 15000 | 10000 | 耶鲁尼重工机械（重庆）有限公司 |
| 22 | 区工投集团 | 电子产品塑胶件生产项目 | 购买坤煌厂房建设电子产品塑胶件生产线。 | 完成厂房装修，设备安装调试。 | 坤煌项目 | 新建 | 2022 | 10000 | 10000 | 重庆佳忆昊塑胶有限公司 |
| 23 | 区工投集团 | 年产3万吨橡胶材料及1000万只包装桶项目 | 该项目使用35亩，预计建设废旧橡胶轮胎综合利用生产线1条，塑料包装桶生产线1线；预计投产3年内达到预计生产产能，实现年开票产值2亿元，年税收550万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设。 | 环保科技产业园T8-45/03地块 | 新建 | 2022-2023 | 15000 | 10000 | 重庆高能结加新材料科技有限公司 |
| 24 | 区工投集团 | 母婴用品生产项目 | 本项目占地100亩，生产乳霜纸、生活用纸、婴儿湿巾、一次性洗脸巾、婴儿棉柔巾、一次性浴巾、一次性毛巾等。 | 完成土地平整，基础建设。 | 南区C11-01/01 | 新建 | 2022-2023 | 30000 | 10000 | 重庆云宥护理用品有限公司 比芭(重庆)母婴用品有限公司 重庆嫒恋婴童用品有限公司 |
| 25 | 区工投集团 | 金属铬及特种材料生产项目 | 拟建15000吨/年金属铬生产线（其中：铝热法金属铬10000吨/年、碳还原法金属铬3000吨/年、电解法金属铬2000吨/年）、15000吨/年刚玉、20000吨/年耐火砖，以及相应的配套公用工程设施和辅助生产设施，项目占地面积约90亩。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区东区T8-23/03 | 新建 | 2022-2023 | 30000 | 10000 | 重庆民丰振华新材料科技有限公司 |
| 26 | 区工投集团 | 油基岩屑资源化综合利用项目 | 项目占地30亩，设立油基岩屑资源化综合利用生产线4条，年综合利用油基岩屑16万吨，投产后3年内达到设计生产产能，实现年开票产值3亿元，年税收1000万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工40%。 | 高新区东区T8-23/03 | 新建 | 2022-2023 | 16000 | 10000 | 重庆川蓝环保科技有限公司 |
| 27 | 区工投集团 | 高纯氨加工项目 | 项目占地40亩，购置设备有：高纯氨加工设备一套、40立方高纯氨储罐一个、150立方液氨储罐三个、40立方试剂氨水罐一个、40立方工业氨水储罐二个、吸氨器、氨气回收装置、氨压缩机、充装设备、钢瓶检测设备、100立方米甲醇储罐2个、甲醇分装机2台、200立方醇基燃料储罐2个、醇基燃料生产设备和配套的安全设施。整个项目共计六套生产线（高纯氨加工线、液氨充装线、钢瓶检验生产线、氨水生产线、甲醇分装和醇基燃料生产线），建成后可实现分装普氨10000吨/年、高纯氨1000吨/年，氨水10万吨/年 ，检验钢瓶10000只/年，甲醇分装5000吨/年和醇基燃料生产60000吨/年。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 高新区东区T8-21/02 | 新建 | 2022-2023 | 15000 | 10000 | 重庆投新化工有限公司 |
| 28 | 区工投集团 | 年产3万吨纳米氧化锌项目 | 项目占地45亩，设立纳米氧化锌自动化生产线2条。投产后第一个完整年度实现产值不低于1亿元，第二个完整年度实现产值不低于2亿元，第三个完整年度实现产值不低于3亿元，第四个完整年度实现年产值不低于4亿元，第五个完整年度实现年产值不低于5.5亿元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 高新区东区T8-6/02 | 新建 | 2022-2023 | 23900 | 10000 | 重庆市潼南区东群纳米科技有限公司 |
| 29 | 区工投集团 | 摩托车金属管件附件生产项目 | 购买坤煌厂房建设摩托车金属管件附件生产项目 | 完成厂房装修，设备安装调试。 | 坤煌项目 | 新建 | 2022 | 8500 | 8500 | 重庆友兴木科技有限公司 |
| 30 | 区工投集团 | 4亿支/年奶油气弹生产项目 | 本项目总占地面积70亩；其中办公楼、厂房建筑面积为15230.10平方米。购买设备包括液体N2O储罐2台、精密冲床16台、送料机12台、高频退火设备2台、碳氢清洗设备3台、N2O充装设备80台、全自动包装线4套、仪表空气压缩机2套、喷涂设备10台、收口机12台及其他配套设施等。建成后年产4亿支奶油气弹、13.5万瓶/年氧化亚氮小钢瓶（0.95L-40L/瓶），预计年产值4亿元/年，年税收2500万元/年。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设。 | 东区T8-16/02 | 新建 | 2022-2023 | 16000 | 8000 | 重庆同辉气体有限公司（二期） |
| 31 | 区工投集团 | 水性涂料生产项目 | 项目占地25亩，修建厂房面积约10500平方米，建设水性及高固体分涂料生产设备分散机60台，砂磨机36台，悬挂式调漆缸12个，反应壶4套，稀释剂调配壶6个，实验室设备7套，空压机2台，装卸叉车3台，手动液压车30台，手动叉车10台，真空泵1台，年生产量水性涂料5千吨.高固分涂料5千吨.稀释剂4千吨，树脂7千吨，投产后可实现年产值1.2亿元，年税收380万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 高新区东区T8-21/02 | 新建 | 2022-2023 | 10000 | 7000 | 重庆市艺阳新材料科技有限公司 |
| 32 | 区工投集团 | 智慧城市3D打印、制造及Iot智慧城市物联控制项目 | 该项目占地30亩，建设UHPC生产线2条；UHPC配套其他建材生产线1条；全部投产达效5年内达到预计生产能力，实现年产值2亿元，年税收1000万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设。 | 南区C10-18/02 | 新建 | 2022-2023 | 10000 | 6000 | 匠石新材料科技（重庆）有限公司 |
| 33 | 区工投集团 | 生产手机充电器、数据线生产项目 | 本项目租用厂房面积约5500平方米，建设手机充电器生产线3条，年产手机充电器5000万只/年，手机数据线生产线2条，年产手机数据线6000万条/年。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设。 | 南区C6-04/02 | 新建 | 2022-2023 | 8000 | 6000 | 重庆安亿达电子有限公司 |
| 34 | 区工投集团 | 环保型水乳性系列纸制品粘合剂和航空航天专用酚醛树脂生产项目 | 项目占地30亩，预设立树脂生产线5条，粘合剂生产线2条，发热包生产线20条，预计竣工投产后第一个完整年度实现产值不低于5500万元，税收不低于200万元：第二个完整年度实现产值不低于1.2亿元，税收不低于320万元；第三个完整年度实现产值不低于1.5亿元，税收不低于450万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工40%。 | 高新区东区T8-6/02 | 新建 | 2022-2023 | 10000 | 6000 | 重庆正罡合成科技有限公司 |
| 35 | 区工投集团 | 10万吨/年铬渣无害化处理及综合利用项目 | 该项目租用5000平方米标准厂房进行建设，预计购置铬渣无害化处理设备2台，预计全部投产达效后36个月后达到预计生产能力，实现年开票产值2亿元，年税收600万元。 | 完工。 | 民丰化工内 | 新建 | 2022 | 5000 | 5000 | 重庆昊清环保有限公司 |
| 36 | 区工投集团 | 志和盛邦新材料生产基地项目 | 生产环保节能防紫外线膜胶粘剂，汽车防爆膜胶粘剂，纳米陶瓷色浆研磨，丙烯酸压敏胶，光致变色炫彩涂层，UV紫外线固化涂层，水性涂料，油墨，高固体份涂料，固化剂，稀释剂，树脂合成等。项目总用地50亩，总投资1.5亿元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区环保科技产业园T8-5/03地块 | 新建 | 2022-2023 | 15000 | 5000 | 重庆志创新材料有限公司 |
| 37 | 区工投集团 | 高端箱式房屋生产项目 | 该项目使用厂房12000平方米进行建设，设立高端箱式房屋生产线1条，年产模块化房屋5000间，预计全部投产达效后实现年产值5000万元，年税收150万。 | 完成厂房装修，设备安装调试，投产。 | 生民钢构标准厂房内 | 新建 | 2022 | 5000 | 5000 | 津安百川（重庆）装配式建筑材料有限公司 |
| 38 | 区工投集团 | 塑胶用新材料生产项目 | 建设厂房1500平方米，生产塑胶用新材料。 | 完成厂房装修，设备安装调试，投产。 | 自行租赁厂房 | 新建 | 2022 | 5000 | 5000 | 重庆市潼南区锦毅新材料有限公司 |
| 39 | 区工投集团 | 环保设备和钻机设备部件生产项目 | 本项目占地30亩，修建配套厂房、办公楼，建设环保设备和钻机设备部件生产线。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区南区C10-18/02地块 | 新建 | 2022-2023 | 15000 | 5000 | 广州市鑫野机械设备有限公司 |
| 40 | 区工投集团 | 优质油菜籽加工迁建项目 | 该项目占地47亩，建设日加工油菜籽120吨生产线一条；预计全部建成投产后3年内达到预计生产能力，实现年产值不低于2.1亿元，年税收不低于300万元。（本项目总投资14124万元，其中项目建设投资4039万元，流动资金10085万元）。 | 完成土地平整，基础建设。 | 南区C8-15/02地块 | 新建 | 2022-2023 | 14124 | 5000 | 重庆红蜻蜓生态农业发展有限公司 |
| 41 | 区工投集团 | 新型特种建材生产基地项目 | 新建研发厂房1栋、生产厂房3栋，总建面约8000平方米，购置特种砂浆生产线、建筑结构胶、碳纤维复合材料、水性涂料四条生产线，含道路、停车场、绿化等附属配套设施。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区东区T8-40/03 | 新建 | 2022-2023 | 15000 | 5000 | 友亚（重庆）新材料科技有限公司 |
| 42 | 区工投集团 | “年产3500吨氯唑酮生产线”建设项目 | 项目占地,35亩，建设生产线2 -3条，年产3500吨氯唑酮，1500吨嘧啶酯，实现产值2亿元，年税收600万元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区东区T8-35/02 | 新建 | 2022-2023 | 9750 | 4000 | 重庆市潼南区洋跃生物科技有限公司 |
| 43 | 区工投集团 | 原料药及医药中间体生产项目 | 该项目占地30亩，购置相关生产设备并设立罗库溴铵及其中间体，维库溴铵及其中间体，牛磺熊去氧胆酸，甘氨胆酸，加贝酯，长效胰岛素结构修饰剂及其中间体生产线。投产后5年内达到预计生产产能，实现年产值2亿元，年税收1000万元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区东区T8-5/03 | 新建 | 2022-2023 | 10000 | 4000 | 重庆波克底科技开发有限责任公司 |
| 44 | 区工投集团 | 邮政邮件处理暨电商仓配中心项目 | 该项目占地50亩，一期建设邮件处理场地，购置邮件处理设备，停车场，道路等辅助配套设施建设，全部投产达效后实现年处理邮件量不低于1000万件；二期建设区域邮件处理中心。 | 完成土地平整，基础建设完成50%。 | 南区C4-03/01 | 新建 | 2022-2023 | 5300 | 3000 | 中国邮政集团有限公司重庆市潼南区分公司 |
| 45 | 区工投集团 | 牛肉干、蔬菜深加工项目 | 1、该项目修建厂房占地8亩，办公楼及宿舍2亩，库房2.5亩，道路硬化0.5公里。2、购置先进的牛肉加工及蔬菜深加工设备。投产后预计实现年产牛肉干2000吨，泡菜3000吨，蔬菜制品3000吨，保鲜蔬菜4000吨，年产值1.5亿元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区现代制造产业园C8-15/02地块 | 新建 | 2022-2023 | 6000 | 3000 | 重庆市思佰乐食品有限公司 |
| 46 | 区工投集团 | 年产50万套汽车及摩托车零部件制造项目 | 形成年产20万套汽车外饰件，20万套内饰件以及10万套高端摩托车覆盖件制造能力，建设有注塑车间（注塑机120吨--1200吨注塑机共15台）， 建设总成装配车间（汽车外饰超声波焊接装配线二条，内饰超声波组装线二条，）；涂装车间（水性自动涂装线二条，油性自动涂装线一条） ，水转印车间（全自动水转印生产线一条），办公室，研发部及检测中心。 目前1期建设总成装配线二条（汽车外饰件超声波焊接装配线一条，内饰件超声波焊接装配线一条）；涂装车间（水性自动喷涂线一条，油性自动喷涂线一条），办公室以及检测中心。2期完成建设注塑车间，增加总成装配线，完成水转印车间以及研发中心。项目完成后具有汽车内外饰件中小件总成年产40万套以及10万套高端摩托车覆盖件总成研发，生产以及装配能力。 | 完成厂房装修，设备安装调试，投产。 | 生民钢构标准厂房内 | 新建 | 2022 | 3000 | 3000 | 炙良力合（重庆）汽车配件制造有限公司 |
| 47 | 区工投集团 | 机械制造金刚石、立方氮化硼工具加工生产项目 | 本项目占地面积约20亩，购置金刚石砂轮工具生产线约6条，年产金刚石砂轮工具6万片。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设。 | 工业园区东区C10-02/02东区、C9-01/01 | 新建 | 2022-2023 | 3500 | 3000 | 重庆玉宝钻石工具有限公司 |
| 48 | 区工投集团 | 物探仪器研发、生产、销售、服务与专业实验室建设项目 | 物探仪器研发、生产、销售、服务与专业实验室建设项目。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 南区 | 新建 | 2022-2023 | 5000 | 3000 | 重庆璀陆探测技术有限公司 |
| 49 | 区工投集团 | EV油墨和高精密网版生产项目 | 项目占地面积约20亩，该项目以树脂为原料，经过物理研磨成浆状、搅拌、桶装成成品，年产环保型油墨2000吨，该项目分两期建设，一期500吨，二期1500吨。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 工业园区北区D18-1/02号地块 | 新建 | 2022-2023 | 6000 | 3000 | 重庆智菱油墨科技有限公司 |
| 50 | 区工投集团 | 吸塑包装材料生产项目 | 项目预计占地6亩，新设立吸塑包装材料生产线1条，预计交地后6个月内完成建设并投产，预计投产一年后达到预计生产能力，实现年产值0.2亿元，年税收60万元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区现代制造产业园C9-09/02地块 | 新建 | 2022-2023 | 2000 | 1000 | 重庆通惠包装厂（二期） |
| 51 | 区工投集团 | 工业地产项目 | 项目用地1000亩，建设机械加工制造、食品加工产业园，包括厂房生产区、总部办公区、研发设计区、交易展示区、平台孵化中心、电子商务中心、仓储物流区、配套建设吃、住等生活服务设施。 | 完成食品加工园建设，并完成机械加工园场地平整，基础建设。 | 工业园南区C8-12/02、C8-13/02 | 续建 | 2021-2025 | 500000 | 100000 | 重庆坤煌实业发展集团有限公司 |
| 52 | 区工投集团 | 十万吨枳壳精深加工项目 | 项目计划投资10.5亿元，用地78 亩，建设枳壳鲜果保鲜、中药材初加工、中药饮片、超细粉、植物精油、辛弗林提取及其它系列加工品生产线。 | 完成项目基础建设，厂房建设，部分产线设备购置、安装、投产。 | 高新区现代制造产业园C-21-02/02号 | 续建 | 2021-2023 | 105000 | 70000 | 重庆市玮益生态农业科技有限公司 |
| 53 | 区工投集团 | 废旧汽车回收及零部件再制造项目 | 项目占地270亩，建筑面积40000平方米，其中厂房约35000平方米，办公楼5000平方米。购买设备含拆解线1套，发动机和后桥总成拆解横移台2套，废油回收设备1套，冷媒回收设备1套，玻璃切割设备1套，清洗线1套。生产内容包括汽车五大总成的再制造。 | 完成土地平整，基础建设。 | 南区C11-19/02 | 续建 | 2021-2025 | 200000 | 50000 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 |
| 54 | 区工投集团 | 都创医药CDMO生产基地项目 | 项目占地100亩，建设厂房办公楼面积约为48000平方米，设立生产车间3个，氢化车间1个，主要产品：肿瘤类、血液类等原料药及医药中间体。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工40%。 | 高新区东区T8-16/02 | 续建 | 2021-2023 | 57900 | 25000 | 都创（重庆）药业有限公司 |
| 55 | 区工投集团 | 潼南区防水、保温材料等项目 | 占地120亩。建设防水、保温材料生产线。年产值6亿元。 | 完成场平，基础建设，完成厂房主体建设装修。 | 高新区环保科技产业园T8-10/02 | 续建 | 2021-2023 | 30000 | 20000 | 重庆金兴防水科技股份有限公司 |
| 56 | 区工投集团 | 潼南区含有色金属工业固废资源综合利用项目 | 占地160亩。建设含有色金属工业固废资源综合利用项目。年产值10亿元。 | 完工 | 高新区环保科技产业园T8-27/02地块 | 续建 | 2021-2022 | 38000 | 18000 | 重庆耀辉环保有限公司 |
| 57 | 区工投集团 | 塑料包装、塑料薄膜生产项目 | 项目占地40亩，投资2亿元，建设各式缠绕膜、聚乙烯薄膜、聚乙烯保鲜膜、聚乙烯保护膜、塑料包装袋生产线，投产达效后实现产值2.5亿元，税收600万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 工业园区北区 | 续建 | 2021-2023 | 20000 | 15000 | 重庆旺达包装有限公司 |
| 58 | 区工投集团 | 潼南区智能装备产业园项目 | 占地80亩。打造智能装备产业园。年产值4.4亿元。 | 完成基础建设，厂房主体建设 | 高新区现代制造产业园C11-07/02地块 | 续建 | 2021-2023 | 27000 | 12000 | 重庆亚克精密机械有限公司等4家企业 |
| 59 | 区工投集团 | 年产6万吨各种超纯微电子化学品生产项目 | 项目占地70亩，建设生产厂房、宿舍及配套设施25000平方米，购置超纯微电子化学品生产设备300台，年产6万吨超纯微电子化学品。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 高新区东区T8-16/02 | 续建 | 2021-2023 | 20000 | 10000 | 安文超纯新材料科技（重庆）有限公司 |
| 60 | 区工投集团 | 年产3000t/a紫外线吸收剂生产项目 | 占地约50亩。建设年产3000t/a紫外线吸收剂生产项目。 | 完工 | 高新区环保科技产业园T8-21/02地块 | 续建 | 2021-2022 | 20000 | 10000 | 科帆环保科技(重庆)有限公司 |
| 61 | 区工投集团 | 废弃车拆解，加工，再生利用项目 | 项目占地20亩，建筑面积约为12000平方米，预计五年内建成实现年产值1.2亿元，年税收360万元 | 完工 | 工业园区（南区）C9-07/02地块 | 续建 | 2021-2022 | 10000 | 6000 | 重庆君度汽车服务有限公司 |
| 62 | 区工投集团 | 数控刀具生产 销售项目 | 本项目占地面积约20亩，年产数控刀具10万只。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设。 | 田家镇 | 续建 | 2021-2023 | 6000 | 5000 | 重庆驰源数控技术有限公司 |
| 63 | 区工投集团 | 水性涂料及高固含涂料生产和研发项目 | 占地约20亩。建设水性涂料及高固含涂料生产和研发项目。年产值1亿元。 | 完成场平，基础建设，完成厂房主体建设装修。 | 高新区环保科技产业园T8-44/02地块 | 续建 | 2021-2023 | 8000 | 5000 | 重庆恽升化工有限公司（明安） |
| 64 | 区工投集团 | 电子产品辅助药液生产项目 | 占地约25亩。主要产品为晶圆、半导体、光伏/光电、集成电路等辅助药液。年产值1.2亿元。 | 完成基础建设，厂房主体建设 | 高新区环保科技产业园 | 续建 | 2021-2023 | 7500 | 2500 | 镌致实业（重庆）有限公司 |
| 65 | 区住房城乡建委 | 潼南南区污水处理厂二期扩建工程 | 本项目为潼南南区污水厂二期扩建项目，扩建规模2万m3/d，设计服务年限至2025年。主要新建构筑物包括粗格栅及旋流沉砂池、改良AAO 生物池、二沉池、接触消毒池及巴氏计量槽等。 | 启动建设。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2023 | 7884 | 5000 |  |
| 66 | 区住房城乡建委 | 晨天润景 | 建筑面积5.5万平方米。 | 主体施工，建筑面积55369.89㎡。 | 东安大道以东，东圣街以北 | 新建 | 2022-2024 | 8000 | 2000 | 重庆市潼南区晨天实业有限公司 |
| 67 | 区住房城乡建委 | 鸥鹏·中央公园 | 建筑面积187.5万平方米。 | 洋二组团、高十三组团竣工，14万平方米。 | 凉风垭 | 续建 | 2018-2026 | 557800 | 300000 | 重庆蕴鸥地产有限公司 |
| 68 | 区住房城乡建委 | 中骏世界城 | 建筑面积77.5万平方米。 | 一二期及商业主体施工，建筑面积41万平方米。 | 金福新区 | 续建 | 2020-2025 | 325000 | 39908 | 重庆骏投房地产开发有限公司 |
| 69 | 区住房城乡建委 | 万达广场 | 建筑面积约80万平方米。 | 一期北地块、南地块主体施工，建筑面积18万平方米。 | 江北片区B-25-2/02、B-25-01/02号地块 | 续建 | 2020-2026 | 800000 | 36000 | 重庆万涪达置业有限公司 |
| 70 | 区住房城乡建委 | 鹏润·悦秀天宸 | 建筑面积26.72万平方米。 | 二期1、3号楼内外装施工，2号楼主体施工，建筑面积167937平方米。 | 凉风垭C2-3-04号地块 | 续建 | 2018-2023 | 60000 | 35000 | 重庆盛皇房地产开发有限公司 |
| 71 | 区住房城乡建委 | 潼州府第 | 建筑面积75万平方米。 | 一组团1、2号楼，二组团4、5、11-13、18-21号楼及社区用房，三组提案1、2、7-10、17-20、26、27号楼，幼儿园、五组团1-13号楼主体施工，共15万平方米。 | 两桥片区 | 续建 | 2020-2028 | 300000 | 30000 | 重庆泰欣房地产开发有限公司 |
| 72 | 区住房城乡建委 | 恒大绿洲 | 建筑面积44.66万平方米。 | 一二期主体施工，建筑面积44.66万平方米。 | 江北新城D7、D6地块 | 续建 | 2019-2024 | 180000 | 30000 | 重庆恒南房地产开发有限公司 |
| 73 | 区住房城乡建委 | 贝蒙涪江郡 | 建筑面积19.04万平方米。 | 一期主体竣工。二期主体完工。建筑面积25万平方米。 | 南区桂林街道 | 续建 | 2020-2024 | 73866 | 30000 | 同筑（重庆）置地有限公司 |
| 74 | 区住房城乡建委 | 与时花园 | 建筑面积13.83万平方米。 | 1-12号楼竣工，建筑面积13.83万平方米。 | 潼南大道南一段373号 | 续建 | 2020-2024 | 62300 | 30000 | 重庆盛潼房地产开发有限公司 |
| 75 | 区住房城乡建委 | 紫雲府 | 建筑面积32.3万平方米。 | 二期主体施工，建筑面积10.6万平方米。 | 江北新城 | 续建 | 2018-2023 | 53000 | 20000 | 重庆市潼南县辰龙房地产开发有限公司 |
| 76 | 区住房城乡建委 | 宝瑞·时代丽都 | 建筑面积15万平方米。 | 一期3、4、6-9、12、社区用房及大门内外装施工，二期1、2、10、11、5号楼及商业、地下车库主体施工，建筑面积15.7万平方米。 | 工业园区南区C2-1-03、04、05号地块 | 续建 | 2020-2023 | 15000 | 20000 | 重庆宝瑞地产开发有限公司 |
| 77 | 区住房城乡建委 | 子同街 | 建筑面积22.1万平方米。 | 二期8、9、1号楼主体施工，建筑面积18万平方米。 | 梓潼街道丝一厂 | 续建 | 2018-2022 | 45000 | 18000 | 重庆绿岛房地产开发有限公司 |
| 78 | 区住房城乡建委 | 锦绣观澜 | 建筑面积12万平方米。 | 一二期主体施工，建筑面积12万平方米。 | 梓潼街道同建路207号 | 续建 | 2021-2023 | 25000 | 12000 | 重庆瑞新致德房地产开发有限公司 |
| 79 | 区住房城乡建委 | 阳光花苑 | 建筑面积约30万平方米。 | 一期主体施工，建筑面积5万平方米。 | 江北新城站前大道 | 续建 | 2021-2025 | 70000 | 10000 | 重庆市俊烨电子科技有限公司 |
| 80 | 区住房城乡建委 | 爱尚城 | 建筑面积10万平方米。 | 一二三期主体施工，建筑面积113550.25平方米。 | 大溪路 | 续建 | 2019-2023 | 42000 | 8000 | 重庆市潼南区民林房地产开发有限公司 |
| 81 | 区住房城乡建委 | 贵博·翡翠城 | 建筑面积28.2万平方米。 | 4号楼、8号楼主体施工，建筑面积37964㎡。 | 工业园区TN-1-131号（凉风垭） | 续建 | 2019-2022 | 35000 | 6250 | 重庆渝潼欣商业管理有限公司 |
| 82 | 区住房城乡建委 | 涪江名都二组团 | 建筑面积20.51万平方米。 | 2、3、4、8、9、13、14、16、17号楼竣工，5、6、10号楼内外装饰，及2、3、4车库完工。 | 凉风垭 | 续建 | 2017-2023 | 38380 | 6000 | 重庆科艺房地产开发有限公司 |
| 83 | 区住房城乡建委 | 泰吉·同诚·天悦 | 建筑面积23.8万平方米。 | 二期4-8号楼、23号楼竣工，2.3万平方米。 | 江北新城CA-1、C3-2号地块 | 续建 | 2019-2022 | 100000 | 5000 | 重庆泰睿房地产开发有限公司 |
| 84 | 区住房城乡建委 | 双江凤凰湾 | 建筑面积8.9万平方米。 | 二期主体施工，建筑面积4.5万平方米。 | 双江镇 | 续建 | 2020-2023 | 18000 | 5000 | 重庆市潼南区两景旅游开发有限公司 |
| 85 | 区住房城乡建委 | 滨江一号 | 建筑面积32万平方米。 | 二期5-7、15号楼竣工，建筑面积6.6万㎡。 | 梓潼街道滨江路 | 续建 | 2018-2023 | 15000 | 4000 | 重庆卓然鼎森地产有限公司 |
| 86 | 区住房城乡建委 | 时光华厦 | 建筑面积2.5万平方米。 | 1、2号楼竣工，建筑面积25004.58平方米。 | 东安大道 | 续建 | 2020-2023 | 8000 | 2300 | 重庆方寸房地产开发有限公司 |
| 87 | 区住房城乡建委 | 星光华厦 | 建筑面积2.07万平方米。 | 1-4号楼主体完工，建筑面积20775.53平方米。 | 潼安路 | 续建 | 2020-2023 | 7000 | 2000 | 重庆市潼南区瑞美房地产开发有限公司 |
| 88 | 区住房城乡建委 | 外滩国际城 | 建筑面积2.2万平方米。 | 外滩国际酒店主体竣工。 | 梓潼街道办事处滨江路 | 续建 | 2020-2022 | 3482 | 1000 | 重庆驰华亿立地产发展有限公司 |
| 89 | 区农业 农村委 | 乡村休闲农业旅游示范基地 | 建设2个乡村休闲农业旅游示范基地。 | 完工。 | 太安镇、塘坝镇 | 新建 | 2022 | 600 | 600 | 重庆盛田良品农业发展有限公司、重庆市潼南区园凡农业有限公司 |
| 90 | 区农业 农村委 | 檬泰柠檬综合加工生产建设项目 | 购置生产设备以及生产辅助实施设备；配套实施建设等 | 完工。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2022 | 2500 | 2200 | 重庆檬泰生物科技有限公司 |
| 91 | 区农业 农村委 | 年3万吨柠檬初加工以及商品包装建设项目 | 建设标准化生产厂房，完善配套设施建设，购进柠檬鲜果分选设备以及购置配套生产设备。 | 完工。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2022 | 2000 | 1800 | 重庆潼南柠檬产业科技有限公司 |
| 92 | 区农业 农村委 | 智慧柠檬示范基地建设项目 | 建设2个智慧柠檬示范基地，包括安装水肥一体化、在线监测、产品溯源等智能化设施，分选线等。 | 完工。 | 柏梓镇 | 续建 | 2021-2022 | 1300 | 500 | 重庆市汇隆农林科技有限公司（含菁伟农业公司，小岭农业公司）、重庆市潼南区柠果农业有限公司 |
| 93 | 区农业 农村委 | 标准化柠檬基地建设项目 | 果园基础设施建设、苗木购买及定植，安装水肥药一体化系统、生物科技防虫系统等。 | 完工。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2022 | 500 | 400 | 重庆市双亿农业综合开发有限公司 |
| 94 | 区文化 旅游委 | 崇龛镇白沙村乡村旅游项目 | 民宿改造300间，餐饮区7000㎡，购物街8500㎡，垂钓及水产养殖区300亩，农业观光600亩，休闲娱乐区18000㎡。 | 启动建设。 | 崇龛镇白沙村 | 新建 | 2022-2025 | 15000 | 4500 | 重庆市承知文化传播有限公司 |
| 95 | 区文化旅游委 | 葫芦坝文化创意产业基地项目 | 餐饮及文化创业试验区，民俗及休闲娱乐区，产品零售去，中草药科普区及康养板块，总面积1200亩。 | 餐饮及文化创业试验区，民俗及休闲娱乐区，产品零售去，中草药科普区及康养板块，总面积1200亩。 | 崇龛镇明月社区 | 续建 | 2020-2024 | 50000 | 10000 | 重庆市承知文化传播有限公司 |
| 96 | 区建工集团 | 潼南区垃圾渗滤液处理项目二期工程 | 项目占地约2000平方米，新扩建一座渗滤液处理站，处理废水来源包括垃圾渗滤液和垃圾资源化处理项目水解废水。建设内容包括值班室、化验室、电控间A/O两级生化系统等建筑物及其附属设施，MBR纳滤、反渗透等相关配套设备，渗滤液处理规模主400吨/天。 | 完工。 | 梓潼街道办事处青岩村六社 | 续建 | 2021-2022 | 4066 | 3200 | 重庆市潼南区湟海水处理系统工程有限公司 |
| 97 | 区城市 管理局 | 潼南区污泥无害化处理项目 | 新增建设用地20亩，用于污泥无害化处置车间及相关配套设施建设，日处理能力达到100吨。 | 完工。 | 梓潼街道办事处青岩村6组401 | 新建 | 2022 | 2800 | 2800 |  |
| 98 | 区城投集团 | 潼南红星美凯龙吉盛伟邦商业广场 | 占地面积约198亩，总建筑面积约35.5万㎡，主场馆及酒店约5.5万㎡，场馆周边商业约6.4万㎡，洋房约4万㎡，高层住宅及社区商业共计约10万㎡，车库约9.4万㎡。 | 完成项目北区基础工程及大部分主体工程等。 | 凉风垭 | 续建 | 2018-2023 | 140000 | 5000 |  |
| 99 | 区大数据发展局 | 重庆市法奈昇大数据产业园 | 项目拟用地约50亩建设该项目。用于建设3300个机柜数据区和集总部办公、产业孵化基地、未来展示中心、大数据实验室以及综合服务等功能于一体的综合区。 | 完成项目基础设施建设，部分机柜上线使用。 | 高新区现代制造产业园 | 新建 | 2022-2025 | 77000 | 6000 |  |
| 100 | 区经济 信息委 | 重庆潼南别口35千伏输变电工程（线路部分） | 新建35千伏简易变电站一座，架空线路7公里，电缆线路0.38公里。 | 新建35千伏简易娈电站一座，架空线路7公里，电缆线路0.38公里。 | 别口镇 | 新建 | 2022-2023 | 900 | 300 |  |
| 101 | 区科技局 | 柠檬全产业链科技创新能力培育提升工程 | 围绕提升柠檬产业科技创新能力，以关键共性技术研发为核心，加快先进技术成果应用为导向，建设布局国家火炬潼南柠檬特色产业基地+国家柠檬产业众创空间+市级孵化平台+技术研发中心，推动基础研究、技术开发、成果转化协同，形成人才聚集—技术开发—成果孵化—产业反哺科研的创新创业生态，构建柠檬全产业链创新孵化服务体系。到2025年，高新技术产品达15种，拥有产学研合作的企业30家，企业技术中心、工程研究中心、重点实验室等创新平台7个，发明专利20件，高新技术企业达到10家，科技型企业80家。 | 产学研合作的企业达到10家，企业技术中心、工程研究中心、重点实验室等创新平台达到5个，高新技术企业达到4家，科技型企业30家。 | 工业园区 | 续建 | 2021-2025 | 5000 | 1000 |  |
| 102 | 区农投集团 | 华牧现代农业200万羽全产业链生态循环智能化蛋鸡项目 | 项目包括养殖环节、蛋品码垛分级、存储及包装环节、有机肥加工环节等，具体包括：1、蛋鸡生产项目，包含1座年出栏100万羽规模的青年鸡养殖场、1座年存栏100万羽规模的蛋鸡养殖场。2、蛋鸡配套项目，包含蛋库及装箱中心、有机肥加工厂、老母鸡销售中转中心及车辆洗消防疫中心等。 | 完成项目用地范围内场地平整及土建建设；完成第一轮设备订购。 | 古溪镇金竹社区、玉家村 | 续建 | 2021-2022 | 15000 | 7000 |  |

附件4

潼南区2022年推进前期项目计划表

单位：万元

|  | 项目单位 | 项目名称 | 主要实施内容及规模 | 估算总投资 | 2022年工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（51个） |  |  |  | 5442496 |  |  |
| 1 | 区工投 集团 | 遂潼涪江创新产业园区遂潼之心建设项目 | 总占地约15000亩，其中场地平整面积约12000亩新，建总建筑面积约10万平方米的遂潼之心产业孵化中心，配套道路长约30公里，生态治理修复约3000亩；打造天然气综合利用经济圈和琼江乡村旅游经济带。 | 3000000 | 完成项目前期资料收集及调研论证。 |  |
| 2 | 区城投 集团 | 潼南区通用机场项目 | 占地面积约707.42亩。按A1级通用机场建设，飞行区指标为2B，跑道长1200米、宽30米，设置双向简易灯光系统，建设DVOR/DME导航台。 | 51572 | 启动部分前期手续。 |  |
| 3 | 区城投 集团 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站西四路） | 道路全长约1.74km，路幅宽66m。实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套附属设施工程。 | 15600 | 启动部分前期手续。 |  |
| 4 | 区城投 集团 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站西五路及站南二路） | 道路全长约2.7km（其中站西五路长约2.5km、站南二路长约0.2km），路幅宽24m。实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套附属设施工程。 | 13770 | 启动部分前期手续。 |  |
| 5 | 区城投 集团 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站南三路） | 道路全长约0.9km，路幅宽36m。实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套附属设施工程。 | 5760 | 启动部分前期手续。 |  |
| 6 | 区城投 集团 | 潼南江北片区两区同建群众文化体育中心建设项目 | 占地面积约164亩，总建筑面积约11万㎡，地上建筑面积约8.5万㎡，地下建筑面积约2.5万㎡。实施内容包括：土石方平场、文化艺术中心、体育运动中心、恐龙博物馆、规划展览馆、商业、地下车库、停车场、室外环境、绿化、智能化、外墙灯泡、二次装修等工程。 | 125000 | 启动部分前期手续。 |  |
| 7 | 区城投 集团 | 潼南久兴度假村片区建设 | 占地面积约500亩，计划建筑面积50万㎡。 | 150000 | 启动部分前期手续。 |  |
| 8 | 区城投 集团 | 潼南区梨树村乡村振兴 | 全村8233亩分为3个发展区，一是现代高效农业发展区3840亩，位于村东部、西部区域，重点发展特色经果苗木和优质水稻；二是城乡融合发展区1785亩，位于村南部区域，布局中医康养园和职业教育，其中800亩已纳入城市规划范围，剩余部分融入城市发展；三是库周农旅融合区2608亩，位于村中部区域，其中823亩为大石桥水库核心水域，库周1785亩将围绕水库打造乡村休闲旅游产业区。 | 61500 | 启动部分前期手续。 |  |
| 9 | 区城投 集团 | 潼南毛家大坡开发项目 | 总建筑面积约8.97万㎡，地下车库面积约1.9万㎡。主要实施内容包括：住宅、商业、物管及社区管理用房、地下车库、室外环境、设施设备安装及综合管网等配套附属设施工程。 | 45700 | 启动部分前期手续。 |  |
| 10 | 区城投 集团 | 潼南新能源汽车广场建设项目 | 占地面积约47亩，总建筑面积约1.4万㎡，其中商业用房面积约1.3万㎡，工业建筑0.1万㎡。实施内容包括：主力店、新能源汽车展示中心、火车展示中心、综合保养服务中心、停车位、室内外装饰装修、道路广场、室外环境及配套服务商业。 | 6000 | 启动部分前期手续。 |  |
| 11 | 区城投 集团 | 金福片区S107连接道路改造项目 | 占地面积约54.5亩，拆除道路总长约0.4km，新建道路总长约1.1km。主要实施内容包括拆除原有道路、新建车行道、人行道、景观、雨污水管网、停车位、照明、智慧广告箱等配套附属设施工程。 | 6840 | 启动部分前期手续。 |  |
| 12 | 区城投 集团 | 潼南区凉风垭F-61-0302地块周边生态修复工程 | 占地面积约50亩，总建设面积约3.35万㎡，配套建筑面积约107.9㎡。主要实施内容包括生态修复、土建工程、综合管网、卫生间、照明等配套附属设施工程。 | 4580 | 启动部分前期手续。 |  |
| 13 | 区农业 农村委 | 2023年高标准农田建设项目 | 建设高标准农田12万亩，主要建设内容是进行土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间机耕道、农田防护与生态环境保护、农田输配电等。 | 18000 | 完成可研编制等前期工作。 |  |
| 14 | 区农业 农村委 | 乡村振兴农村实用人才实训基地建设项目 | 种植业培训基地200亩，设施农业实训基地20亩（大棚面积8000平方米），畜禽养殖基地60亩，水产养殖基地200亩，建设培训学员实习实训教学楼2000平方米；建设学员住宿楼及餐厅4000平方米及配套设施，建设道路交通、管网沟渠等基础设施建设。 | 10000 | 完成可研编制等前期工作。 |  |
| 15 | 区农业 农村委 | 全国农产品产地冷藏保鲜整县推进试点项目 | 在全区23个镇街修建农产品产地冷藏保鲜设施100个 | 6700 | 加强与市级部门对接，启动编制项目实施方案。 |  |
| 16 | 区农业 农村委 | 渝遂绵优质蔬菜生产带遂潼合作示范项目 | 以涪江沿线的桂林、梓潼、双江、玉溪、上和等地为重点，与遂宁市共同建设5万亩优质蔬菜高质量发展基地、精深加工和冷链物流基地、集约化蔬菜育苗示范中心等，构建集育苗、研发、种植、加工、营销等于一体的蔬菜全产业链。 | 20000 | 加强与遂宁市的沟通协调以及市级部门对接，启动项目前期工作。 |  |
| 17 | 区文化 旅游委 | 潼南大佛寺摩崖造像东西岩壁保护修复工程 | 对大佛寺摩崖造像东岩和西岩进行水文和地质勘察、病害现状勘测，开展岩体取样、室内分析及室内外保护实验，分析病害原因，治理大佛寺摩崖造像东岩、西岩的水害。 | 2200 | 完成勘查设计工作，编制保护修复方案。 |  |
| 18 | 区水利局 | 重庆市潼南区大中型水库移民后期扶持项目 | 移民直补、摊薄、种养殖业项目扶持以及移民村组美丽家园建设和产业转型升级等基础设施。 | 2000 | 完成前期工作。 |  |
| 19 | 区水利局 | 灾后水利薄弱环节潼南区米心镇二期防洪护岸综合治理工程 | 新建堤防约400m，新建附属整体式排涝泵闸一座。规模：堤防洪水标准按20年一遇设计，控制闸洪水标准按20年一遇设计，泵站洪水标准采用30年一遇设计。 | 9000 | 完成前期工作。 |  |
| 20 | 区水利局 | 潼南区鹭鸶溪河河流综合治理项目 | 以防洪、稳定岸坡、保护农田及美化环境为主，兼有水土保持等综合任务，治理河道总长约30.56km。 | 14900 | 完成前期工作。 |  |
| 21 | 区水利局 | 重庆市潼南区中型灌区节水配套改造项目 | 整治改造渠道约10km。 | 1300 | 完成前期工作。 |  |
| 22 | 区教委 | 职教中心扩建项目 | 方案1：新建职教中心，办学规模为6000人，学校占地220亩，新建建筑面积为85000㎡，运动场约60000㎡及相关附属设施。 方案2：扩建闇公校区，改善恩威校区。在闇公校区的基础上新征地100亩，新建建筑面积为50000㎡，运动场约30000㎡及相关附属设施。 | 40000 | 办理建设前期手续。 | 方案2：20000万元 |
| 23 | 区教委 | 大佛小学扩建项目 | 新征地约30亩，新建教学综合楼13000㎡，运动场约8000㎡及相关附属工程。 | 7000 | 办理建设前期手续。 |  |
| 24 | 区教委 | 柏梓镇第二幼儿园新建项目 | 学校占地5.4亩，12个教学班，新建校舍约3600㎡，运动场1440㎡及相关附属工程。 | 1800 | 办理建设前期手续。 |  |
| 25 | 区交通局 | 铜梁至潼南至大英高速公路项目 | 起于铜梁区平滩镇，与在建的铜安高速相接，经铜梁区侣俸镇进入潼南区，沿西北方向布线，经四川省遂宁市安居区，终点位于大英县西侧与沪蓉高速相接。路线全长约120公里，重庆境约55公里，潼南境约45公里。 | 720000 | 完成方案设计，开展可研编制。 |  |
| 26 | 区交通局 | 武胜至潼南至安居高速公路项目 | 起于广安市金光乡王家湾附近，顺接广安绕城西段，途经合川区、潼南区、安居区，止于遂宁市马家乡新宁村附近。路线全长约58公里，重庆境内约32公里，潼南境约25公里。 | 300000 | 完成方案设计，开展可研编制。 |  |
| 27 | 区交通局 | 潼南港建设工程 | 规划在郑家坝港区，建设一座码头长约1000米、布置10个1000吨泊位、年通过能力1000万吨的综合性港口。近期先启动建设3个泊位，年通过能力300万吨。 | 50000 | 完成控制性规划，开展可研编制。 |  |
| 28 | 区交通局 | 潼南火车站货场升级改造项目 | 货场改扩建分期实施，本期为第一期项目，按照年货运能力200万吨标准进行建设。 | 30000 | 推进前期相关工作。 |  |
| 29 | 区交通局 | S540潼南区双江特大桥及其引道工程 | 长度约5.1公里，其中特大桥长约1.5公里。 | 70000 | 完成方案设计，推进施工图设计。 |  |
| 30 | 区交通局 | G246塘坝至双江工程 | 全长约38公里。 | 190000 | 开展可研编制工作。 |  |
| 31 | 区交通局 | G319高碑至塘坝工程 | 全长约21公里。 | 105000 | 开展可研编制工作。 |  |
| 32 | 区交通局 | G351东安大桥至双江改建工程 | 建设里程约10公里 | 70000 | 开展可研编制工作。 |  |
| 33 | 区交通局 | S540玉溪特大桥建设工程 | 总长约7公里。 | 80000 | 推进前期设计工作。 |  |
| 34 | 区交通局 | S540别口特大桥建设工程 | 总长约7公里。 | 80000 | 推进前期设计工作。 |  |
| 35 | 区交通局 | 县乡道建设工程 | 约100公里。 | 30000 | 推进前期设计工作。 |  |
| 36 | 区交通局 | 农村公路建设工程 | 约50公里。 | 400 | 推进前期设计工作。 |  |
| 37 | 区交通局 | 双坝片区道路改建工程 | 里程约18公里 | 14000 | 推进相关前期工作。 |  |
| 38 | 区交通局 | 县道X304卧佛镇河口村至双寨水库段工程 | 全长20.5公里。 | 8200 | 推进相关前期工作。 |  |
| 39 | 区交通局 | 乡道Z105语录塔至黄家大坡工程 | 全长6公里，包含桥梁一座。 | 4400 | 推进相关前期工作。 |  |
| 40 | 区交通局 | 县道X201米心至别口 | 全长24.5公里。 | 7350 | 推进相关前期工作。 |  |
| 41 | 区交通局 | 乡道YZ25倒狮桥至双山界 | 全长3.5公里。 | 1050 | 推进相关前期工作。 |  |
| 42 | 区生态 环境局 | 潼南区琼江流域污水处理厂（站）技改项目 | 改建污水管道3499m，改建入户管网8821m，改建压力管道1533m，改建检查井75座，改建厂外截流井25座，清掏涵洞及沟渠192m。已有污水管网检测、疏通、修复27664m。对琼江流域26座村级污水处理站实施技术改造升级。 | 3950 | 完成项目立项、可研编制等前期。 |  |
| 43 | 区生态 环境局 | 潼南区桂林街道等7个乡镇农村生活污水治理工程 | 新建泵站4座，新建DN400污水管网6.8km，新建DN300污水管网16.4km。新建污水处理站8座，累计处理规模540t/d,出水执行标准DB50/848-2021。 | 3800 | 完成项目立项、可研编制等前期。 |  |
| 44 | 区生态 环境局 | 潼南区涪江流域污水处理厂（站）技改项目 | 改建污水管道3125m，改建入户管网7589m，改建压力管道1112m，改建检查井27座，改建厂外截流井18座，改建提升泵站1座。已有污水管网检测、疏通、修复18767m。对涪江流域23座村级污水处理站实施技术改造升级。 | 3200 | 完成项目立项、可研编制等前期。 |  |
| 45 | 区科技局 | 柠檬果胶生产废水回收利用技术及配套设备研发项目 | 研究柠檬果胶生产废水回收利用技术、研发配套设备，高效回收利用果胶生产废水中的黄酮、杂糖和含氮物质，形成高品质黄酮、杂糖和含氮液态肥（黄酮类产品黄酮含量≥70%，回收率≥75%，达到食品原料相关安全卫生要求；杂糖类产品杂糖量≥150g/L，回收率≥80%，无苦味，达到食品原料相关安全卫生要求；液态氮肥产品含氮量≥5%，废水氮素回收率≥95%）；解决中水回用难的问题，实现循环利用（回收水质量达到中水标准（GB/T18920-2002），回用率≥80%，回收水达到实现清洁生产）。 | 1000 | 实现项目立项，启动项目研究研发工作。 |  |
| 46 | 区公安局 | 重庆市潼南区公安局新（迁）建业务用房项目 | 总建筑面积约7610㎡，含正兴街派出所5108㎡，玉溪派出所1802㎡；古溪公巡大队700㎡。 | 3200 | 完成选址、立项、可研、争取上级资金。 |  |
| 47 | 区卫生 健康委 | 镇街卫生院迁（扩）建项目 | 迁建太安、宝龙、寿桥、新胜卫生院，扩建宝龙卫生院，各3500㎡。 | 5600 | 完成前期工作。 | 估算总投资不包括40亩征地费用 |
| 48 | 区水务集团 | 城北水厂建设工程（二期） | 新建10万m³/日规模的预沉池、加压池、沉淀池、滤池、清水池各一座，配套安装工艺设备及管道。 | 15000 | 完成初设批复。 |  |
| 49 | 区经济 信息委 | 重庆潼南高何220千伏输变电工程 | 新建2*180兆千瓦变压器、220千伏线路35公里。 | 19624 | 开展前期准备工作。 |  |
| 50 | 区经济 信息委 | 潼南小桥110千伏输变电工程 | 新建2*50兆千瓦变压器、110千伏线路9.76公里。 | 6000 | 开展做前期准备工作。 |  |
| 51 | 区农投集团 | 四大家鱼及鳜鱼种质资源场项目 | 拟新建约1200㎡工厂化繁育车间1座，完善实验、检测设备；1500㎡新品种、新技术生产示范车间，综合实验楼400㎡，改建池塘约50亩，以及厂区道路、电力系统、蓄水池、净水池、管道系统等配套设施设备。 | 1500 | 完成前期方案设计及施工图审查。 |  |